## 每周学习清单
周次 | 阶段 | 周日期 | 阶段预期完成时间 | 学习主题 | 本周课程建议 | 本周重点 | 算法任务 | 数学/理论任务 | 项目任务 | 本周输出 | 建议投入(小时) | 完成状态 | 实际完成度 | 备注
1 | 阶段1 | 2026.03.10-2026.03.16 | 2026.05.04 | 环境搭建 + Python/复杂度复习 + Prompt 入门 | B站算法课：每周5节，推进基础概念、数组、复杂度；Prompt 视频前置启动 | 复习 Python、NumPy、时间复杂度；开始数组/链表；建立 Prompt 基础框架 | LC 10-12 题：数组、双指针、链表 | 复杂度、递归、基本数学符号 + Prompt 四件套 | 建立学习仓库与笔记体系 | GitHub 学习仓库初始化 + Prompt 模板 v0 | 38 | 未开始
2 | 阶段1 | 2026.03.17-2026.03.23 | 2026.05.04 | 栈/队列/哈希表 + Prompt 结构化 | B站算法课：每周5节，推进栈、队列、哈希表；Prompt 视频继续主推进 | 掌握常见模板与哈希思想；会写清楚目标/输入/输出/约束 | LC 10-12 题：栈、队列、哈希 | 离散思维与集合映射 + 结构化 Prompt | 手写常见数据结构 | 数据结构手写笔记 v1 + Prompt 模板 v1 | 38 | 未开始
3 | 阶段1 | 2026.03.24-2026.03.30 | 2026.05.04 | 树与递归 + 代码任务 Prompt | B站算法课：每周5节，推进树、递归；3Blue1Brown：向量、矩阵；Prompt 视频进入代码协作部分 | 二叉树遍历、递归思维；会让 AI 先拆任务再写函数 | LC 8-10 题：树遍历、递归 | 线代：向量、矩阵、线性变换 + 代码审查 Prompt | 用 Python 实现树遍历模板 | 树题总结 + 线代笔记1 + Prompt 代码协作样例 | 40 | 未开始
4 | 阶段1 | 2026.03.31-2026.04.06 | 2026.05.04 | 堆/优先队列/并查集 + Notebook Prompt | B站算法课：每周5节，推进堆、并查集；StatQuest：概率基础；Prompt 主线争取学完 70%-80% | 理解堆的应用场景与并查集；掌握 Notebook/EDA/结果表达 Prompt | LC 8-10 题：堆、并查集 | 概率基础：条件概率、期望、方差 + Notebook 结构化表达 | 实现小顶堆/并查集 | 常见结构模板总结 + Prompt 手册 v1 | 40 | 未开始
5 | 阶段1 | 2026.04.07-2026.04.13 | 2026.05.04 | 图论入门 + Prompt 内化 | B站算法课：每周5节，推进图、BFS、DFS；微积分入门；Prompt 开始转为项目内化 | 掌握 BFS、DFS、visited 模式；把 Prompt 用到 Kaggle 与项目推进 | LC 8-10 题：图遍历 | 微积分：导数、链式法则、偏导 + Debug Prompt | 实现图的邻接表与遍历 | 图论模板总结 + 项目用 Prompt 记录 | 40 | 未开始
6 | 阶段1 | 2026.04.14-2026.04.20 | 2026.05.04 | 最短路/拓扑排序 + AI 工作流 | B站算法课：每周5节，推进最短路、拓扑；MIT 18.06：特征值、SVD 直觉；Prompt 进入工作流阶段 | 理解有向图、拓扑、最短路思想；让 AI 先计划再编码 | LC 8-10 题：拓扑、最短路 | 线代：特征值、SVD 建立直觉 + AI 工作流 | 用 NumPy 实现线性回归/逻辑回归 | 第一个小项目说明 + Prompt 工作流样例 | 40 | 未开始
7 | 阶段1 | 2026.04.21-2026.04.27 | 2026.05.04 | 二分/贪心 + Prompt 固化 | B站算法课：每周5节，推进二分、贪心；统计补充：MLE、正则化；Prompt 固化为个人模板库 | 识别单调性与贪心选择；建立自己的常用 Prompt 模板 | LC 8-10 题：二分、贪心 | 统计直觉：MLE、过拟合、正则化 + Prompt 模板归档 | 整理错题与模板库 | 累计 60 题左右 + Prompt 模板库 v2 | 38 | 未开始
8 | 阶段1 | 2026.04.28-2026.05.04 | 2026.05.04 | 回溯/DP 入门 + Prompt 阶段复盘 | B站算法课：每周5节，推进回溯、DP 入门；Prompt 做阶段复盘与优化 | 掌握状态设计与搜索剪枝；形成可复用 Prompt 手册 | LC 8-10 题：回溯、DP 入门 | 阶段数学复盘 + Prompt 方法论复盘 | 完成阶段总结文档 | 阶段1总结 + 技能盘点 + Prompt 手册 v3 | 40 | 未开始
9 | 阶段2 | 2026.05.05-2026.05.11 | 2026.06.15 | 算法主线继续 + ML 延后接入 | B站算法课：每周5节；PyTorch 轻量入门开始接触 | 算法继续推进，同时开始接触建模基础 | LC 6-8 题保持手感 | 监督学习框架基础概念 | 从零写逻辑回归 | 逻辑回归代码 + 笔记 | 38 | 未开始
10 | 阶段2 | 2026.05.12-2026.05.18 | 2026.06.15 | 算法主线继续 + 轻量 ML 基础 | B站算法课：每周5节；机器学习基础概念补充 | 学习评估指标、基础建模思路 | LC 6-8 题 | 偏差-方差、交叉验证、正则化 | 比较多个传统模型效果 | ML baseline 对比图 | 38 | 未开始
11 | 阶段2 | 2026.05.19-2026.05.25 | 2026.06.15 | PyTorch 入门 | PyTorch 官方教程：tensor、autograd、训练循环 | 张量、自动求导、训练循环 | LC 6-8 题 | 计算图与梯度传播 | 用 PyTorch 拟合简单函数 | PyTorch 训练模板 | 40 | 未开始
12 | 阶段2 | 2026.05.26-2026.06.01 | 2026.06.15 | 深度学习基础 | D2L/PyTorch：MLP、优化器、MNIST | MLP、优化器、正则化 | LC 6-8 题 | SGD/Adam、batch、过拟合 | 完成 MNIST 分类器 | DL 项目 1：MNIST | 40 | 未开始
13 | 阶段2 | 2026.06.02-2026.06.08 | 2026.06.15 | 视觉基础 | CS231n：CNN、卷积、池化 | 学习 CNN、卷积与池化 | LC 6-8 题 | 视觉基础与训练技巧 | 跑通 CIFAR-10 基础分类 | CNN baseline | 40 | 未开始
14 | 阶段2 | 2026.06.09-2026.06.15 | 2026.06.15 | 序列建模 + world model 入门 | CS231n 训练技巧 + World Models 入门材料 | 了解 RNN/LSTM；读 World Models | LC 6-8 题 | 时序建模基础 | 完成 DL 基础项目整理 | DL 项目 1 定稿 | 38 | 未开始
15 | 阶段3 | 2026.06.16-2026.06.22 | 2026.07.27 | 强化学习基础 1 | David Silver RL：MDP、policy、reward | MDP、state、action、reward、policy | LC 5-6 题 | RL 基本概念 | 安装 Gymnasium 并跑通 CartPole | RL 入门环境跑通 | 38 | 未开始
16 | 阶段3 | 2026.06.23-2026.06.29 | 2026.07.27 | 强化学习基础 2 | David Silver RL：value function、Bellman、Q-learning | 价值函数、Bellman、Q-learning 思想 | LC 5-6 题 | value / policy 基础 | 写 RL 基础笔记 | RL 基础总结图 | 38 | 未开始
17 | 阶段3 | 2026.06.30-2026.07.06 | 2026.07.27 | model-based RL 概念 | PlaNet/Dreamer 解读：dynamics model、planning、rollout | 理解 dynamics model、planning、rollout | LC 5-6 题 | model-based RL 核心概念 | 画出 world model 流程图 | world model 笔记 v1 | 40 | 未开始
18 | 阶段3 | 2026.07.07-2026.07.13 | 2026.07.27 | 项目1启动：一步预测 | Gymnasium 文档 + 项目1实践 | 收集环境数据并训练 s,a->s_next | LC 5-6 题 | 监督学习视角下的 dynamics modeling | 完成项目1数据采样与训练脚本 | 项目1 第一版结果 | 42 | 未开始
19 | 阶段3 | 2026.07.14-2026.07.20 | 2026.07.27 | 项目1：多步 rollout | Dreamer 解读：rollout 与误差累积 | 分析误差累积与 rollout 稳定性 | LC 5-6 题 | 多步预测误差分析 | 加入多步预测与可视化 | 项目1 误差分析图 | 42 | 未开始
20 | 阶段3 | 2026.07.21-2026.07.27 | 2026.07.27 | 项目1：planning | RL 补充材料：MPC / random shooting 基础 | 加入 random shooting 或简化 MPC | LC 5-6 题 | planning 基础 | 完成控制闭环实验 | 项目1 README 初版 | 42 | 未开始
21 | 阶段4 | 2026.07.28-2026.08.03 | 2026.09.07 | MuJoCo 入门 | MuJoCo 官方文档：环境、状态、动作、reward | 理解状态、动作、奖励与连续控制 | LC 5-6 题 | MuJoCo 文档入门 | 跑通一个简单 MuJoCo 环境 | MuJoCo 环境记录 | 40 | 未开始
22 | 阶段4 | 2026.08.04-2026.08.10 | 2026.09.07 | 项目1强化 | MuJoCo 示例：连续控制环境实践 | 将项目1迁移到更连续的环境 | LC 5-6 题 | model-free 与 model-based 对比 | 记录 reward 与预测误差 | 项目1 v2 | 42 | 未开始
23 | 阶段4 | 2026.08.11-2026.08.17 | 2026.09.07 | 项目2启动：二维物理数据 | 自建数据集 + 简单物理规则资料 | 设计小球碰撞/重力反弹数据集 | LC 5-6 题 | 简单物理规则与数据生成 | 完成数据生成脚本 + 可视化 | 项目2 数据集 | 42 | 未开始
24 | 阶段4 | 2026.08.18-2026.08.24 | 2026.09.07 | 项目2：状态预测 | 时序预测相关资料：未来状态预测 baseline | 先做最简单的状态预测版本 | LC 5-6 题 | 预测任务与损失设计 | 训练未来轨迹预测模型 | 项目2 baseline | 42 | 未开始
25 | 阶段4 | 2026.08.25-2026.08.31 | 2026.09.07 | 项目2：latent world model | 表示学习/encoder 教程：latent representation | 加入编码器与 latent dynamics | LC 5-6 题 | 表示学习基础 | 完成 latent rollout 可视化 | 项目2 latent 版 | 42 | 未开始
26 | 阶段4 | 2026.09.01-2026.09.07 | 2026.09.07 | 项目2：结果分析 | 项目分析资料：rollout 误差与消融分析 | 对比像素/状态/latent 预测优劣 | LC 5-6 题 | 误差来源与物理一致性 | 补实验图、消融和 README | 项目2 第一版定稿 | 42 | 未开始
27 | 阶段5 | 2026.09.08-2026.09.14 | 2026.10.05 | Dreamer 系列理解 | DreamerV2/V3 解读：representation、dynamics、imagination | 理解 representation / dynamics / imagination | LC 5-6 题 | 前沿架构理解 | 整理 Dreamer 架构图 | 前沿笔记 1 | 38 | 未开始
28 | 阶段5 | 2026.09.15-2026.09.21 | 2026.10.05 | JEPA 核心思想 | JEPA 演讲/博客/论文摘要：latent prediction | 理解 latent prediction vs autoregressive | LC 5-6 题 | JEPA 基本思想 | 写 JEPA 对比笔记 | 前沿笔记 2 | 38 | 未开始
29 | 阶段5 | 2026.09.22-2026.09.28 | 2026.10.05 | 二选一：PINN 或继续打磨项目2 | PINN 入门或 JAX 入门；否则继续项目优化 | 若进度顺利做 1D PINN，否则继续强化 world model 项目 | LC 5-6 题 | PDE / physics loss（可选） | 完成加分项或项目优化 | 可选加分成果 | 40 | 未开始
30 | 阶段5 | 2026.09.29-2026.10.05 | 2026.10.05 | 简历准备 | 简历/GitHub README 教程：项目整理与表达 | 把两个主项目整理成可讲版本 | LC 5-6 题 | 项目叙事与表达 | 准备中英文简历初稿 | 简历 v1 | 38 | 未开始
31 | 阶段6 | 2026.10.06-2026.10.12 | 2026.11.02 | 项目1定稿 | 面试知识点回看：CS229 + PyTorch | 完善 README、图表、复现步骤 | LC 6-8 题 | 项目讲述逻辑 | 补单元测试、补结果说明 | 项目1 最终版 | 40 | 未开始
32 | 阶段6 | 2026.10.13-2026.10.19 | 2026.11.02 | 项目2定稿 | 面试知识点回看：RL + world model 项目回顾 | 完善结果展示与失败分析 | LC 6-8 题 | 实验设计与 ablation | 完成最终项目主页 | 项目2 最终版 | 40 | 未开始
33 | 阶段6 | 2026.10.20-2026.10.26 | 2026.11.02 | 开始投递 | JD 反向补课：按岗位需求查漏补缺 | 整理岗位表并批量投递 | LC 6-8 题 | 岗位 JD 分析 | 建立投递跟踪表 | 投递清单 v1 | 38 | 未开始
34 | 阶段6 | 2026.10.27-2026.11.02 | 2026.11.02 | 模拟面试 | 模拟面试材料：项目表达与行为面 | 针对项目讲解、算法题、ML 问答演练 | LC 6-8 题 | 行为面 + 技术面表达 | 录音/录像复盘 | 面试问答清单 | 40 | 未开始
35 | 阶段7 | 2026.11.03-2026.11.09 | 2026.11.30 | 高频算法回炉 | LeetCode 高频题单：图、堆、DP、二分回炉 | 集中复习堆、图、二分、DP | LC 8-10 题：高频中等 | 模板与复杂度表达 | 整理算法题模板 | 算法模板文档 | 40 | 未开始
36 | 阶段7 | 2026.11.10-2026.11.16 | 2026.11.30 | ML / DL / RL 问答 | ML / RL 问答清单：高频八股与项目问答 | 准备常见问答：过拟合、优化器、world model | LC 6-8 题 | 机器学习八股 + 项目问答 | 整理 50 问清单 | ML/RL QA 文档 | 38 | 未开始
37 | 阶段7 | 2026.11.17-2026.11.23 | 2026.11.30 | 专项准备：世界模型/强化学习 | 专项问答笔记：world model / dynamics / planning | 针对 dynamics error、latent model、planning 做深挖 | LC 6-8 题 | 专项表达训练 | 模拟 15 分钟项目面试 | 专项问答定稿 | 38 | 未开始
38 | 阶段7 | 2026.11.24-2026.11.30 | 2026.11.30 | 终版投递与查漏补缺 | 无新课：只做面试、投递、复盘 | 集中投递、补漏洞、调整项目叙事 | LC 4-6 题维持手感 | 最终复盘 | 输出终版简历、终版项目导航页 | 求职材料最终版 | 36 | 未开始

## 阶段规划
阶段 | 名称 | 周次范围 | 时间范围 | 预期完成时间 | 阶段课程建议 | 阶段目标
阶段1 | 基础重建 | 第1-8周 | 2026.03.10 ~ 2026.05.04 | 2026.05.04 | B站左神/马士兵算法数据结构全家桶（每周5节） + Prompt 工程主线（前4周重点推进） + 3Blue1Brown 线代 + MIT 18.06 前半段 + StatQuest 概率基础 | 补齐 DSA、Prompt 工程、线代、微积分、概率底子，建立刷题、AI协作与笔记系统
阶段2 | ML/DL 主线 | 第9-14周 | 2026.05.05 ~ 2026.06.15 | 2026.06.15 | B站算法课继续每周5节 + PyTorch 官方教程 + D2L + CS231n 前半部分 | 算法主线继续推进，同时逐步接入 PyTorch 与视觉基础
阶段3 | RL 与动力学 | 第15-20周 | 2026.06.16 ~ 2026.07.27 | 2026.07.27 | David Silver RL + Sutton & Barto 前半本 + Gymnasium 文档 + PlaNet/Dreamer 解读 | 完成 RL 入门，做出 dynamics model + planning 的项目1初版
阶段4 | 仿真接入 | 第21-26周 | 2026.07.28 ~ 2026.09.07 | 2026.09.07 | MuJoCo 官方文档 + MIT Underactuated Robotics 前几讲 + 表示学习材料 | 完成二维物理 world model 项目第一版，并接入仿真环境
阶段5 | 前沿轻量切入 | 第27-30周 | 2026.09.08 ~ 2026.10.05 | 2026.10.05 | DreamerV2/V3 解读 + JEPA 讲解材料 + 可选 PINN/JAX 入门 | 理解前沿思想，但不陷入过深复现
阶段6 | 求职准备 | 第31-34周 | 2026.10.06 ~ 2026.11.02 | 2026.11.02 | 回看 CS229 / PyTorch / RL 基础 + 简历/README/表达材料 | 项目定稿、简历打磨、开始投递
阶段7 | 冲刺 offer | 第35-38周 | 2026.11.03 ~ 2026.11.30 | 2026.11.30 | LeetCode 高频题单 + ML/RL 面试问答清单 + 项目模拟面试 | 高频复盘、模拟面试、持续投递

## 执行说明
项目 | 内容
总目标 | 2026 年 12 月前完成算法/强化学习/世界模型导向的求职准备
默认起始时间 | 2026-03-10；若实际开始更晚，可整体顺延，但不建议压缩阶段内容
当前算法主课 | B站左神/马士兵算法数据结构全家桶；每周固定学5节
Prompt 学习策略 | 前4周重投入，尽量学完主线 70%-80%；后4周转为项目内化与模板固化
推荐日均学习时长 | 5-7 小时
每日建议结构 | 算法 1.5-2h + 课程 2h + 项目 1.5-2h + 复盘 0.5h
核心成果 | 2 个主项目 + 150 题左右算法题 + 一套可投递简历
主项目 1 | 经典控制环境中的 dynamics model + MPC
主项目 2 | 二维物理世界的小型 world model
加分项 | MuJoCo 简化 model-based RL / 1D PINN
使用方式 | 每周开始前看‘本周课程建议’和‘本周重点’；每周结束更新完成状态、完成度、备注

## 资源清单
类别 | 资源 | 备注
数据结构与算法 | B站左神/马士兵算法数据结构全家桶（每周5节） | 当前唯一主课
Prompt工程 | B站《2026讲的最好的提示词工程（Prompt Engineering）教程》 | 前4周重点推进，尽量先学完 70%-80%
算法补充 | MIT 6.006 / CS61B / Princeton Algorithms | 查漏补缺，不再作为主线
机器学习 | CS229 / 6.036（后置） | 不再与当前算法主课并行硬推
深度学习 | CS231n / PyTorch 官方教程 / D2L | 主线必学
数学 | MIT 18.06 / 3Blue1Brown / StatQuest | 线代、概率、微积分补底
强化学习 | David Silver RL / Sutton & Barto / Spinning Up | 主线必学
仿真与控制 | MuJoCo Docs / MIT Underactuated Robotics | 中后期
世界模型 | World Models / PlaNet / Dreamer 系列 | 中后期主线
前沿阅读 | JEPA 相关文章 | 只做轻量理解
加分项 | PINN / JAX | 有余力再做

## WorldModel项目路线
编号 | 项目代号 | 项目名称 | 难度 | 预计时间 | 核心任务 | 定位
P1 | StateWorld-Sim | 二维物理状态模拟器 | 低-中 | 1-2 周 | 自己实现 2D 小世界、碰撞、重力、rollout | world model 地基，训练状态表示与规则建模
P2 | StateWorld-Predictor | 下一状态预测器 | 中 | 1-2 周 | 用模拟器数据做 s_t -> s_t+1 预测与多步 rollout | 第一个真正的 world model 味道项目
P3 | State2Frame-Renderer | 状态到图像序列渲染器 | 中 | 1 周 | 把状态序列渲染成帧序列，形成可控视频数据 | 从状态世界过渡到图像/视频世界
P4 | FrameWorld-Baseline | 图像未来帧预测基线 | 中-高 | 2-3 周 | 输入前几帧预测下一帧或未来帧 | 正式进入视频型 world model
P5 | Mini-Latent-WorldModel | 轻量 latent world model | 高 | 3-4 周 | 编码器 + latent transition + 解码器 | 最关键的主项目，连接现代 world model 思维
P6 | Video-WorldModel-Playground | 轻量视频世界模型实验场 | 高 | 3-6 周 | 参考 Open-Sora 思想做最小视频预测/生成实验 | 后期升级项目，不建议立即做

## GitHub仓库观察
仓库/方向 | 当前建议 | 你该重点看什么 | 备注
CompVis/stable-diffusion | 重点读 | latent diffusion / encoder-decoder / UNet / conditioning | 热度高，适合理解 latent generation，不作为当前主项目
hpcaitech/Open-Sora | 重点读 | video generation / 3D-VAE / 时空建模 / diffusion transformer | 视频世界模型视野核心仓库，先读后轻量实验
danijar/dreamerv3 | 重点读 | control-style world model / imagined trajectories / actor-critic | 主线思想仓库，帮助你理解正统 world model
MagicDrive（关键词跟踪） | 后续补充 | autonomous driving world model / 条件视频生成 | 先做关键词调研，不作为近期主项目
Emu（关键词跟踪） | 后续补充 | 多模态生成 / vision-language foundation model | 先做观察对象，不作为当前主线

## 接下来8周专项
阶段 | 主线项目 | 主线任务 | 副线仓库阅读 | 阶段输出
第1-2周 | StateWorld-Sim | 搭建二维状态世界、碰撞与重力、生成 rollout | 读 DreamerV3 README 与方法图 | 1页笔记：world model 的核心模块
第3-4周 | StateWorld-Predictor | 做一步预测、多步 rollout、误差分析 | 读 Stable Diffusion README 与 latent diffusion 基本结构 | 1页笔记：什么是 latent space generation
第5周 | State2Frame-Renderer | 把状态序列渲染成帧序列 | 读 Open-Sora README/报告概览 | 输出时空建模流程图
第6-7周 | FrameWorld-Baseline | 做图像未来帧预测 baseline | 继续 Open-Sora 配置结构 + Dreamer imagined rollout | 输出图像 world model baseline 复盘
第8周 | Mini-Latent-WorldModel 启动 | 开始做 encoder + latent transition 的最小版本 | MagicDrive / Emu 关键词调研 | 记录驾驶 world model 与多模态生成的区别

## 前8周细化
周次 | B站课进度 | 本周核心主题 | Hot100 | 代码随想录 | 项目推进 | Kaggle并行 | 本周输出
1 | 当前进度后连续5节 | 数组、复杂度、二分基础、递归入门、简单排序思想 | 两数之和；合并两个有序链表；有效的括号；二叉树的中序遍历；买卖股票的最佳时机；最大子数组和 | 数组前半：二分查找、移除元素、有序数组的平方、长度最小的子数组 | 项目A 路径搜索可视化：建目录、画网格、定义起终点和障碍、跑通 BFS | Kaggle 仅做浏览：收藏 3-5 个 tracking / trajectory / frame prediction notebook | 最小可运行网格搜索脚本 + BFS 笔记
2 | 再连续5节 | 链表、栈、队列、哈希表、双指针 | 反转链表；环形链表；最长连续序列；三数之和；盛最多水的容器；无重复字符的最长子串 | 链表前半：移除链表元素、反转链表、两两交换节点、删除倒数第N个结点 | 项目A 路径搜索可视化：加入 DFS、随机障碍、地图编辑、对比 BFS/DFS | 选 1 个体育 tracking 或轨迹预测 notebook，记录输入/标签/baseline | BFS/DFS 对比可视化 + README 初稿
3 | 再连续5节 | 树、堆、优先队列、递归深入、二叉树遍历 | 二叉树的层序遍历；验证二叉搜索树；对称二叉树；翻转二叉树；二叉树的最大深度；从前序与中序构造二叉树 | 二叉树前半：前中后序遍历、层序遍历、翻转二叉树、对称二叉树 | 项目A 收尾：加入 Dijkstra；项目B 启动：任务调度/拓扑排序系统，定义任务节点格式 | 选定第一个 Kaggle 方向，并写 1 页项目分析 | 路径搜索项目 v1 + 算法对比图
4 | 再连续5节 | 图基础、BFS、DFS、拓扑排序、并查集/连通性 | 岛屿数量；课程表；腐烂的橘子；克隆图；实现 Trie；单词搜索 | 图论前半：岛屿问题、所有可达路径、并查集入门、拓扑排序相关题 | 项目B 任务调度系统：输入依赖图、输出执行顺序、加入优先级、可视化依赖 | 正式开始 Kaggle：拆 1 个 notebook 的结构，记录特征/baseline/指标 | 调度系统最小版 + 拓扑排序笔记
5 | 再连续5节 | 最短路、贪心、图优化、堆在图中的应用、DP 引入 | 零钱兑换；爬楼梯；打家劫舍；最长递增子序列；组合总和；跳跃游戏 | 贪心前半：分发饼干、摆动序列、最大子数组和、跳跃游戏 | 项目B 收尾；项目C 启动：二维物理规则模拟器，先定义状态和边界 | 开始第一个 Kaggle baseline notebook：数据读取 + 可视化 + 最简单 baseline | 调度系统 v1 + 物理模拟器状态设计文档
6 | 再连续5节 | DP 基础、状态定义、转移方程、记忆化/递推、经典DP 入门 | 不同路径；最小路径和；编辑距离；最长公共子序列；分割等和子集；单词拆分 | DP 前半：斐波那契、爬楼梯、最小花费爬楼梯、不同路径 | 项目C 二维物理规则模拟器：小球移动、边界碰撞、时间步更新、多次 rollout 保存 | 完成 Kaggle baseline 第一版，并产出 2-3 张图 | 可连续播放的小球运动模拟器 + rollout 笔记
7 | 再连续5节 | DP 进阶、背包、区间/序列DP、递归到DP的转换、综合题型 | 最长回文子串；最长有效括号；乘积最大子数组；完全平方数；目标和；单词拆分（复刷） | DP 后半：01背包基础、分割等和子集、最后一块石头的重量II、目标和 | 项目C 二维物理规则模拟器：加入重力、多个物体、简化碰撞、导出状态序列 | 改进 Kaggle baseline，并把 notebook 写成：背景/数据/baseline/结果 | 可导出数据的物理模拟器 v1
8 | 再连续5节 | 综合复盘、高频题型、复杂度复习、模板归纳、阶段总结 | LRU 缓存；搜索二维矩阵II；接雨水；旋转图像；合并区间；每日温度 | 回顾前7周错题；图/树/DP 各补1-2题 | 项目C 收尾；项目D 启动：StateWorld-Predictor，确定输入输出并做一步预测 baseline | 完成第一个 Kaggle 项目第一版 notebook，形成公开展示结构 | 阶段1项目总复盘 + world model 项目准备

## Kaggle项目建议
编号 | 项目类型 | 适合度 | 宽松时间 | 你会练到什么 | 当前建议
K1 | 体育追踪/行为预测 | 高 | 2-3 周 | tracking data、时空行为、可视化反馈强 | 适合作为第一个 Kaggle 主项目
K2 | 轨迹预测/自动驾驶类 | 高 | 3-4 周 | trajectory forecasting、多主体状态预测 | 和 world model / 驾驶场景最接近
K3 | 视频/帧序列预测 | 中-高 | 3-5 周 | future frame prediction、sequence modeling | 适合作为视频型 world model 过渡项目
K4 | 纯 tabular 排行赛 | 低 | 1-2 周 | 反馈快，但和 world model 相关性弱 | 只建议作为补充

## AI辅助编程
能力 | 建议频率 | 练什么 | 目的
Prompt 拆解 | 每周2次，每次20-30分钟 | 把任务拆成目标、输入输出、模块、边界条件 | 提高你用 AI 辅助开发的效率
代码审查 | 每周2次，每次20-30分钟 | 检查 AI 生成代码的复杂度、边界和正确性 | 防止被 AI 胡说带偏
AI 工作流 | 每周1-2次 | 让 AI 帮你搭目录、写测试、补 README、重构 | 把 AI 当工程助手，而不是替代学习

## Prompt工程化资源
类别 | 资源 | 建议重点 | 为什么现在学
Prompt结构化 | B站《2026讲的最好的提示词工程（Prompt Engineering）教程》 | 作为当前主线视频，前4周优先推进 | 尽量在前4周学完主干内容，后面直接服务项目
Prompt结构化 | Anthropic Prompt Engineering / 官方文档与示例 | 任务拆解、上下文组织、约束表达 | 先学会把需求写清楚，再让 AI 写代码
Prompt结构化 | OpenAI Prompting Guide / 官方最佳实践 | 角色、目标、输入输出格式、few-shot | 适合练 notebook 指令和数据分析任务描述
工程化表达 | System Design Primer（GitHub） | 模块拆分、接口意识、边界条件 | 不要求现在学大系统，先学清晰拆模块
工程化表达 | Refactoring Guru | 重构意识、代码味道、命名与结构 | 适合配合 AI 生成代码后做二次整理
Notebook写作 | Kaggle Learn: Intro to Machine Learning / Pandas / Data Visualization | 标准 notebook 结构、图表、结论表达 | 最适合你当前场景的 notebook 入门材料
Notebook写作 | Kaggle 高票 Notebook（tracking / trajectory 类） | 背景、EDA、baseline、结果、结论 | 重点模仿结构，不是照抄模型
实验记录 | Weights & Biases Reports / Blog | 实验记录、结果对比、图表讲述 | 学习怎么把实验过程写得像项目
代码质量 | pytest 官方文档 | 最小测试、回归测试、边界样例 | 帮助你把 AI 生成脚本变成可维护项目

## 每日时间安排
时间段 | 建议任务 | 说明
08:00-09:30 | B站算法主课 | 当天最需要脑子的主线内容
09:30-10:20 | Hot100 1题 | 建立面试题感
10:20-11:00 | 错题复盘 / 代码随想录 | 巩固当天算法主题
13:30-14:30 | 代码随想录专题刷题 | 跟算法主课专题同步
14:30-15:30 | Prompt 结构化训练 / 工程化表达 | 前4周这里优先给 Prompt 主线；后4周再更多转向 Kaggle / notebook
15:30-16:30 | Kaggle 项目分析 / notebook 阅读 / AI辅助编程训练 | Prompt 学完主干后，这里承接 notebook 结构、项目分析与 AI 协作训练
20:30-21:15 | 低脑力任务 | 流程图、TODO、复盘；README 放到项目已有雏形后再做
21:15-22:30 | 个人电脑项目编码 | 优先主线项目，再做 Kaggle notebook